## REGISTRO SNC NO CONFORME
[11 empty] | Reproceso | Concesion
[11 empty] | Reparacion | Permiso de desviacion
[11 empty] | Desecho | Liberacion
No | PROCESO | SUBPROCESO | PROCEDIMIENTO (CODIGO) | FECHA DE OCURRENCIA | IDENTIFICADO POR (Nombre y Cargo) | DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME | TRATAMIENTO DADO AL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME | PERMISO OTORGADO | FIRMA AUTORIZADA | ANALISIS DE FRECUENCIA O IMPACTO
1 | DESARROLLO FISICO | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | MMDI02.02.02.18.P04.F15 | ENERO - JULIO 2019 | DIVA BELINDA CRUZ CONTRATISTA (RESPONSABLE DE LA INSCRIPCION DE PROYECTOS EN EL BANCO DE PROYECTOS) | DOCUMENTACION INCOMPLETA: Calidad del Bien, esquema vial, actas de acuerdo, obligacion urbanistica, permisos ambientales (cuando los gestores viales elaboran el proyecto, queda faltando documentacion que no llega a tiempo para cumplir con las fechas establecidas en el DAPM, primera falla, luego el grupo de proyectos son el filtro para pasar el proyecto a inscripcion, en donde se debe realizar la verificacion de los requisitos, segunda falla). | Reproceso | Liberacion |  | Impacto: Se corre el riesgo de que el proyecto se quede por fuera de la planeacion de los proyectos a ejecutar en la proxima vigencia
2 | DESARROLLO FISICO | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | MMDI02.02.02.18.P04.F15 | ENERO - JULIO 2019 | DIVA BELINDA CRUZ CONTRATISTA (RESPONSABLE DE LA INSCRIPCION DE PROYECTOS EN EL BANCO DE PROYECTOS) | ENTREGA DE CARPETAS POSTERIOR A LAS FECHAS ASIGNADAS POR EL DAPM (Entrega de documentacion tarde por parte de los gestores y grupo de proyectos) | Reproceso | Liberacion |  | Impacto: Se corre el riesgo de que el proyecto se quede por fuera de la planeacion de los proyectos a ejecutar en la proxima vigencia
3 | DESARROLLO FISICO | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | MMDI02.02.02.18.P04.F15 | ENERO - JULIO 2019 | DIVA BELINDA CRUZ CONTRATISTA (RESPONSABLE DE LA INSCRIPCION DE PROYECTOS EN EL BANCO DE PROYECTOS) | ENTREGA DE CARPETAS POSTERIOR A LAS FECHAS ASIGNADAS POR EL DAPM (Entrega de proyectos posterior a la modificacion del presupuesto de la administracion central, previo concepto favorable del COMFIS, por lo tanto no se le da tramite a estos proyectos) | Desecho |  |  | Impacto: Proyectos que no se podran ejecutar en la proxima vigencia por vencimientos de terminos
4 | DESARROLLO FISICO | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | MMDI02.02.02.18.P04.F15 | JULIO 17 DE 2019 | VLADIMIR PEÑA CONTRATISTA (INGENIERO DE APOYO A LA SUPERVISION) | INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN OBRA EN EJECUCION: ( contrato de obra 4151. 010.26.1.1904 2018, obra ubicada en la carrera 2 entre calles 39 y 44, se observo que el contratista no cumplio con los espesores de diseño de la carpeta asfaltica (4" o 10cm), por lo tanto, de acuerdo al debido proceso la Secretaria da un termino de tiempo para que se tomen las acciones necesarias para subsanar la situacion presentada, para dar cumplimiento a las especificaciones del contrato) | Reproceso |  |  | Impacto: Producto final terminado sin las especificaciones tecnicas solicitadas en el diseño. Futuras reclamaciones.
5 | DESARROLLO FISICO | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | MMDI02.02.02.18.P04.F15 | CONTRATOS EJECUCION 2018 - 2019 | DIANA LEON CONTRATISTA (ABOGADA CONTRATACION) | CONTRATOS EN EJECUCION SIN CRONOGRAMA DE OBRA (Los contratistas no entregan el cronograma de obra, por lo cual no hay forma de evidenciar un incumplimiento en la ejecucion del mismo) | Reproceso | Liberacion | Supervisores de los Contratos | Impacto: Afectaciones a la comunidad por atrasos en la ejecucion de la obra. Reprocesos por falta de tiempos de respuestas oportunos (adiciones)
6 | DESARROLLO FISICO | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | MMDI02.02.02.18.P04.F15 | CONTRATOS EJECUCION 2018 - 2019 | DIANA LEON CONTRATISTA (ABOGADA CONTRATACION) | CONTRATOS CON RETRASOS EN LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO: (Demora en la elaboracion del acta de inicio de los contratos, esta situacion debida a la falta de nombramiento oportuno del supervisor de la obra.) | Reproceso | Liberacion | Supervisores de los Contratos | Impacto: Futuras reclamaciones, retrasos en el cronograma de obra.
7 | DESARROLLO FISICO | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | MMDI02.02.02.18.P04.F15 | ENERO - JULIO 2019 | KAROLINA LERMA CARLOS SAAVEDRA CONTRATISTAS (GESTORES ZONALES) | VIA SIN TERMINAR (vias ubicadas en la comunas 16, 7, 2, 11, 9 que se encuentran en ejecucion, que se les hizo la actividad de demolicion, pero que no se han vuelto a programar hasta la fecha por temas de: fallas en equipos, falta de personal operario, falta de suministro de asfalto, se adjunta como evidencia la ultima ejecucion de cada una de las vias que se encuentran en este estado, en la carpeta fisica de las programaciones se encuentra se evidencia la no programacion de dichas vias) | Reproceso |  |  | Impacto: riesgo de accidentabilidad mientras la via se encuentra abierta, daño de imagen institucional, atraso en el cumplimiento del plan de trabajo anual.
8 | DESARROLLO FISICO | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | MMDI02.02.02.18.P04.F15 | JUNIO 25 2019 | JUAN JOSE MORENO CONTRATISTA (ING. APOYO A SUPERVISION DE OBRA) | EMPOZAMIENTO DESPUES DE PAVIMENTACION (Contrato de obra 4151.0.26.1.1755.2017, en la via ubicada en calle 57 entre carreras 41B y 41A, barrio el vallado, se evidencio el empozamiento, para lo cual se manda oficio reclamatorio con la evidencia fotografica, dando como plazo 8 8 dias calendario para su reparacion. | Reparacion |  |  | Impacto: Riesgo de accidentabilidad, posteriores daños de la carpeta por humedad, incomodidad a la comunidad afectada.
9 | DESARROLLO FISICO | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | MMDI02.02.02.18.P04.F15 | 10 DE JULIO 2019 | DIEGO ARBOLEDA CONTRATISTA (GESTOR VIAL) | AUSENCIA DE VISITA TECNICA: (El gestor vial manifiesta que se programo la via sobre el tiempo de ejecucion, no se pudo hacer visita tecnica, consecuentemente no hubo la planificacion adecuada) | Reparacion | Liberacion | JOSE LUIS MUÑOZ CONTRATISTA (LIDER VIAL) | Impacto: sin planeacion del mantenimiento a ejecutar, dificilmente se puede tener cantidades de obra precisas, la intervencion puede quedar incompleta, se puede generar un reproceso, tiempo despues.
Conceptos de tratamiento al producto no confome: 1. Reproceso: Accion tomada sobre un producto o servicio no conforme para que cumpla con los requisitos 2. Reparacion: Accion tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable para su utilizacion prevista. 3. Desecho: Accion tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso inicialmente provisto Conceptos del permiso al producto no confome: 1. Concesiòn: Autorizacion para utilizar o liberar un producto o servicio que no es conforme con los requisitos especificados 2. Permiso de Desviacion: Autorizacion para apartarse de los requisitos originalmente especificados de un producto u servicio, antes de su realizacion 3. Liberaciòn: Autorizacion para Proseguir con la siguiente etapa de un proceso o el proceso siguiente.
EQUIPO ING LUZ EDITH CORDOBA - GESTORES VIALES - ING CLAUDIA PANTOJA
CONTROL
MEJORA CONTÍNUA
MEDE01.05.02.18.P16.F01
1
VERSIÓN
30/Jun/2018
FECHA DE APROBACION
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
REGISTRO DEL TRATAMIENTO DEL
PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME
CONTROL
MEJORA CONTINUA
Elaborado por: Francisco Javier Ospina Manzano
Cargo: N.A
Fecha: 09/sep/2016
Firma:
Revisado por: Liliam Barrera Montenegro
Cargo: Tecnico Administrativo
Fecha: 28/jun/2018
Firma:
Aprobado por:
Cargo:
Fecha: 30/jun/2018
Firma:
Note on I8: Calidad:escriba el permiso aplicado: concesión, Permiso de desviacion o libercion